## Slide 1
QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
Theo Quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc sau:
1. Lập đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (nếu có);
2. Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
3. Khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
4. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng làm cơ sở lập dự án;
5. Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng;
6. Các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

## Slide 2
Các căn cứ pháp lý
Stt | Văn bản pháp luật | Chữ viết tắt
1 | Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 | Luật ĐTC số 58
2 | Luật Đấu thầu năm 2023 | Luật ĐT năm 2013
3 | Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch,…và luật Đấu thầu. | Luật số 57
4 | Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, …Luật Quản lý, sử dụng tài sản công | Luật số 90
5 | Luật Xây dựng năm 2014 | Luật XD năm 2014
6 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 | Luật XD số 62
7 | Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 | Luật BVMT số 72
8 | Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường | Luật số 146
9 | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | NĐ số 06
10 | Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng | NĐ số 10
11 | Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | NĐ số 35
12 | Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy địnhmột số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng | NĐ số 175

## Slide 3
Các căn cứ pháp lý
Stt | Văn bản pháp luật | Chữ viết tắt
13 | Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu | NĐ số 214
14 | Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng | NĐ số 37
15 | Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng | NĐ số 50
16 | Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công | NĐ số 85
17 | Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công | NĐ số 275
18 | Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. | NĐ số 151
19 | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công | NĐ số 254
20 | Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ | NĐ số 105
21 | Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; | NĐ số 150
22 | Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; | NĐ số 136
23 | Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | NĐ số 131
24 | Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. | NĐ số 140

## Slide 4
Các căn cứ pháp lý
Stt | Văn bản pháp luật | Chữ viết tắt
25 | Nghị định số 145/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn. | NĐ số 145
26 | Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội | QĐ số 15
27 | Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng | TT số 02
28 | Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về LCNT thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu QG. | TT số 79
29 | Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. | TT số 80
30 | Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán | TT số 91 BTC
31 | Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội | NQ số 28
32 | Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025; | NQ số 46
33 | Quyết định số 61/2025/QĐUBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; | QĐ số 61
34 | Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/09/2025; | QĐ số 69
35 | Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố HN | QĐ số 74
36 | Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tích UBND cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố | QĐ số 1315

## Slide 5
PHẦN I
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÔNG THƯỜNG
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

## Slide 6: SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT
BƯỚC 1
Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT
BƯỚC 2
Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
BƯỚC 3
Hoàn chỉnh BCNCTKT/Báo cáo ĐXCTĐT
BƯỚC 4
Quyết định CTrĐT
BƯỚC5
Giao CĐT dự án

## Slide 7
Bước 1 | Lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Ghi chú
1 | Rà soát, nghiên cứu dự án, Lập tờ trình đề xuất giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT | Đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã |  | 
2 | Giao đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT | Chủ tịch UBND các cấp | Điểm a K1 của các điều 25, 28 Luật Đầu tư công số 58 | 
3 | Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau: - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT; - BCNCTKT dự án nhóm A/Báo cáo đề xuất CTrĐT chương trình, dự án nhóm B, C theo nội dung tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58 | Đơn vị trực thuộc, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc UBND cấp xã | Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được quy định tai Đ34 Luật ĐTC số 58, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được quy định tại Đ35 Luật Đầu tư công số 58 | 
QUY TRÌNH CHI TIẾT

## Slide 8
Bước 2 | Thẩm định BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Ghi chú
1 | Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý | Chủ tịch UBND các cấp | Điểm b K1 của các điều 25, 28 Luật Đầu tư công số 58 | 
2 | Tiếp nhận, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp, thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B,C; thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Lưu ý: Nội dung thẩm định, nội dung đánh giá sơ bộ ĐTM được thẩm định đồng thời với việc thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định CTrĐT. | Cơ quan chủ trì thẩm định | - Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án được quy định tại K3 Đ11 NĐ85 - Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: thực hiện theo quy định tại K5 Đ36 Luật Đầu tư công số 58 và K4, Đ11 NĐ85 - Hạn mức để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn được quy định tại điều 36a Luật Đầu tư công số 58 | 
* | Thời gian thẩm định: - DA nhóm A: Không quá 30 ngày; - DA nhóm B, C: Không quá 20 ngày. |  | K5 Đ11 NĐ số 85 | 
QUY TRÌNH CHI TIẾT

## Slide 9
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Ghi chú
Bước 3 | Hoàn chỉnh BCNCTKT (NCTKT)/ Báo cáo đề xuất CTrĐT |  |  | 
 | Hoàn chỉnh BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/ đơn vị có chức năng | Phòng KTHTĐT, Ban QLDA hoặc UBND Phường | Điểm c K1 các điều 25, 28 Luật Đầu tư công số 58 | 
Bước 4 | Quyết định CTrĐT |  |  | 
1 | Tổ chức công khai lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về chủ trương đầu tư dự án | UBMTTQ Phường | Điều 78 Luật Đầu tư công số 58 | 
2 | Trình duyệt quyết định CTrĐT, thành phần hồ sơ: - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT; - BCNCTKT nhóm A/ Báo cáo đề xuất CTrĐT dự án nhóm B, nhóm C; - Báo cáo thẩm định CTrĐT - Các tài liệu liên quan khác (nếu có) | Hội đồng thẩm định/ Đơn vị có chức năng; UBND các cấp | K2 các điều 25, 28 Luật Đầu tư công số 58 | 
3 | Quyết định phê duyệt BCNCTKT, Quyết định phê duyệt CTrĐT dự án nhóm B, nhóm C | HĐND Thành phố đối với dự án nhóm A/UBND các cấp đối với dự án nhóm B,C thuộc cấp mình quản lý | K2 các điều 25, 28 Luật Đầu tư công số 58 | 
 | * Thời gian quyết định: - DA nhóm B, C: ≤ 05 ngày l/v. - DA nhóm A do HĐND TP quyết định CTrĐT, T/g quyết định CTrĐT phù hợp với chương trình kỳ họp. |  | K2 Đ12 NĐ số 85. | 
Bước 5 | Giao CĐT dự án | Người quyết định đầu tư | K4 Đ1 Luật số 62 | 

## Slide 10
PHẦN II
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KTKT
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÔNG THƯỜNG
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

## Slide 11: SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT
BƯỚC 1
Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
BƯỚC 2
Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí CBDA
BƯỚC 3
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch LCNT
Tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn CBDA
BƯỚC 4
Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập chỉ giới, cấp số liệu HTKT, quy hoạch TMB, lập BCKTKT/BCNCKT
Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 3, điều 5 nghị định 175: Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, gồm: a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; b) Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất), trừ dự án đầu tư xây dựng công trình di sản văn hoá thực hiện theo pháp luật về di sản văn hoá; c) Dự án đầu tư xây dựng nhóm C nhằm mục đích bảo trì, duy tu, bảo dưỡng; d) Dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa; đ) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị) dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 10 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư); e) Người quyết định đầu tư được quyết định việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với các dự án quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này khi dự án có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật xây dựng hoặc thiết kế công nghệ cần lập thiết kế cơ sở; các dự án này không thuộc trường hợp phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đảm bảo các nội dung thẩm định tuân thủ theo quy định pháp luật.

## Slide 12
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
Bước 1 | Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát |  |  | 
1 | Lập tờ trình thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát | CQ, tổ chức được giao nhiệm vụ CBDA hoặc CĐT | K1, 2 Điều 10 NĐ số 10 | 
2 | Thẩm định dự toán chi phí tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch |  |  | 
3 | Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát |  |  | 
4 | Lập tờ trình phê duyệt KHLCNT giai đoạn CBDA | Sau khi dự án được bố trí vốn, Đơn vị thuộc CĐT (Đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA trường hợp chưa xác định được CĐT) | - Đ37; K1 Đ38; Đ39 Luật ĐT năm 2023; - K2 Đ4 TT số 79 | Mẫu 02A TT79
5 | Phê duyệt KHLCNT giai đoạn CBDA | CĐT (hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA) | - Đ39; K2 Đ40 LĐT năm 2023; - K2 Đ4 TT số 79 | Mẫu 02B TT79
6 | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT * Lưu ý: Thời gian đăng tải lên Hệ thống mạng ĐTQG không muộn hơn 05 ngày l/v, kể từ ngày VB được ban hành. | CĐT | Điểm a, K1; K4 Đ8 LĐT năm 2023 | 
7 | Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát |  |  | 
8 | Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát |  |  | 
9 | Lập thiết kế kỹ thuật-dự toán đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 (nếu có) để trình thẩm định | Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và năng lực được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp giấy phéP | Đ6 QĐ37 | 
10 | Thẩm định thiết kế kỹ thuật-dự toán đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 (nếu có) | Sở Nông nghiệp và Môi trường/phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị | Đ7 QĐ37 | 

## Slide 13
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 2 | Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
1 | Lập tờ trình thẩm định và phê duyệt bổ sung dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án | CQ, tổ chức được giao nhiệm vụ CBDA hoặc CĐT | K1, 2 Điều 10 NĐ số 10 | 
2 | Thẩm định bổ sung dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án |  |  | 
3 | Phê duyệt bổ sung dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án |  |  | 
4 | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT * Lưu ý: Thời gian đăng tải lên Hệ thống mạng ĐTQG không muộn hơn 05 ngày l/v, kể từ ngày VB được ban hành. | CĐT | Điểm a, K1; K4 Đ8 LĐT năm 2023 | 

## Slide 14
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 3 | Phê duyệt bổ sung Kế hoạch LCNT, Tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn CBDA |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
1 | Lập tờ trình phê duyệt bổ sung KHLCNT giai đoạn CBDA - Tư vấn khảo sát 1/500 - Tư vấn khảo sát bước lập BCNCKT (địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải...) - Tư vấn giám sát khảo sát - Tư vấn cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu HTKT/hướng tuyến HTKT - Tư vấn môi trường - Tư vấn lập BCKTKT/BCNCKT - Tư vấn lập mô hình thông tin công trình - Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo KTKT - Các đơn vị tư vấn khác | Sau khi dự án được bố trí vốn, Đơn vị thuộc CĐT (Đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA trường hợp chưa xác định được CĐT) | - Đ37; K1 Đ38; Đ39 Luật ĐT năm 2023; - K2 Đ4 TT số 79 | Mẫu 02A TT79
2 | Phê duyệt bổ sung KHLCNT giai đoạn CBDA | CĐT (hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA) | Đ39; K2 Đ40 LĐT năm 2023; K2 Đ4 TT số 79 | Mẫu 02B TT79
3 | Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn giai đoạn CBDA - Tư vấn khảo sát 1/500 - Tư vấn khảo sát bước lập BCNCKT (địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải...) - Tư vấn giám sát khảo sát - Tư vấn cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu HTKT/hướng tuyến HTKT - Tư vấn môi trường - Tư vấn lập BCKTKT/BCNCKT - Tư vấn lập mô hình thông tin công trình - Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo KTKT - Các đơn vị tư vấn khác | CĐT | Điểm a, K1; K4 Đ8 LĐT năm 2023 | Quy trình LCNT thực hiện ở chuyên đề riêng

## Slide 15
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 4 | Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập chỉ giới, cấp số liệu HTKT, quy hoạch TMB, lập BCKTKT/BCNCKT |  |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng |  | Biểu mẫu áp dụng
1 | Thực hiện công tác khảo sát bước lập Báo cáo KTKT/Báo cáo NCKT: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải và các nội dung cần thiết khác | CĐT, Đơn vị TVKS |  |  | 
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ/ cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QHCT tỷ lệ 1/500) | CĐT, Viện Quy hoạch - Xây dựng HN |  |  | 
3 | Cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ; cung cấp số liệu HTKT (Khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500) | Sở QHKT, UBND cấp xã |  |  | 
4 | Lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (đối với công trình đối tượng phải lập nhiệm vụ quy hoạch thì cần thực hiện tổ chức lập, phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ, lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch trước khi lập quy hoạch TMB) | CĐT, đơn vị tư vấn | Điều 9 và 10 NĐ178 |  | 
5 | Tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch Tổng hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc | CĐT, đơn vị tư vấn | K7 DD Luật |  | 
* | Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 7 Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thông, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch được thực hiện như sau: a) Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức sau: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; b) Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo; c) Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định về việc Nhân dân tham gia ý kiến quy định tại pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. |  |  |  | 
6 | Chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 | Sở QHKT, UBND cấp xã | Điều 10 NĐ178 | Điều 10 NĐ178 | 
7 | Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; thông tin liên lạc; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tĩnh không…. | CĐT lập hồ sơ gửi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đề nghị thỏa thuận, đấu nối |  |  | 

## Slide 16
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 4 | Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập chỉ giới, cấp số liệu HTKT, quy hoạch TMB, lập BCKTKT/BCNCKT |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
8 | Lập, thẩm định phê duyệt ĐTM/GPMT/ĐKMT (nếu có) |  |  | 
8a | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | Đ30 Luật BVMT 2020 (đối tượng phải thực hiện ĐTM) | 
 | Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn | Các điều 32, 32, 33 Luật BVMT 2020 | Mẫu số 02, 04 Thông tư 09
 | Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường | Bộ NN&MT; Sở NN&MT; Chủ tịch UBND phường (chỉ với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) | Các điều 34, 35, 36 Luật BVMT 2020, Phụ lục QĐ số 1315/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 | Mẫu số 10 Thông tư 09
8b | Giấy phép môi trường |  | Đ39 Luật BVMT 2020 (đối tượng phải có GPMT) | 
 | Lập báo cáo đề xuất cấp GPMT | Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn | Đ40 Luật BVMT 2020 | Mẫu 22a, 22b Thông tư 09
 | Thẩm định và phê duyệt GPMT | Bộ NN&MT; Sở NN&MT; Chủ tịch UBND Phường (đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã ,bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) | Đ41 Luật BVMT 2020 Điểm 1, điều 26, mục 3 NĐ 131 Phụ lục QĐ số 1315 | Mẫu số 40 Thông tư 09
8c | Đăng ký môi trường |  | Đ49 Luật BVMT 2020 | 
 | Lập đăng ký môi trường | CĐT; Đơn vị tư vấn | khoản 4 Điều 49 Luật BVMT 2020 | Mẫu số 47 Thông tư 07
 | Tiếp nhận đăng ký môi trường | Chủ tịch UBND xã/phường | Điểm 1, điều 29, mục 3 NĐ 131/2025/NĐ-CP | 

## Slide 17
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 4 | Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập chỉ giới, cấp số liệu HTKT, quy hoạch TMB, lập BCKTKT/BCNCKT |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
9 | Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Cơ quan công an | Đ6 NĐ105 | 
10 | Lập hồ sơ, tờ trình phê duyệt Báo cáo KTKT, báo cáo nghiên cứu khả thi | CĐT, ĐVTV lập BCNCKT/BCKTKT | Đ11 NĐ15 | Mẫu số 01 NĐ175
11 | Thẩm định Báo cáo KTKT, báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  | 
 | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định - Hồ sơ gồm: Tờ trình thẩm định dự án của CĐT; Dự án; Các tài liệu, văn bản có liên quan | CQ chủ trì thẩm định: Sở quản lý XDCT/p. KTHTĐT | - Các điều 56 ÷ 59 Luật XD năm 2014 - K13 ÷ 16 Đ1 Luật XD số 62 | 
 | Lấy ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ngành liên quan *Thời gian có văn bản trả lời: - DA nhóm A: không quá 25 ngày; - DA nhóm B: không quá 15 ngày; - DA nhóm C: không quá 10 ngày. | CQ chủ trì thẩm định | - Đ7 NĐ số 10; - Các điều 12 ÷ 17 NĐ15. | 
 | Yêu cầu CĐT thực hiện thẩm tra (nếu cần thiết) * Lưu ý nội dung đánh giá của tư vấn thẩm tra đối với các nội dung về PCCC theo văn bản hướng dẫn tại mục 4 văn bản số 5269/BXD-KTQLXD ngày 18/6/2025 | CQ chủ trì thẩm định, CĐT, TVTT | K6 Đ19 NĐ175 | 
 | Tổng hợp ý kiến, thông báo kết quả thẩm định * Thời gian thẩm định: - DA nhóm A: không quá 40 ngày; - DA nhóm B: không quá 30 ngày; - DA nhóm C: không quá 20 ngày | CQ chủ trì thẩm định | - Đ14 Quy định của QĐ số 15; - K16 Đ1 Luật XD số 62. | Mẫu số 03 và 04 NĐ175

## Slide 18
QUY TRÌNH CHI TIẾT
Bước 4 | Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập chỉ giới, cấp số liệu HTKT, quy hoạch TMB, lập BCKTKT/BCNCKT |  |  | 
Stt | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Điều, khoản áp dụng | Biểu mẫu áp dụng
12 | Phê duyệt Báo cáo KTKT Phê duyệt dự án |  |  | 
 | Trình duyệt quyết định đầu tư DA * Thời gian phê duyệt: - DA nhóm A: không quá 07 ngày; - DA nhóm B, C: không quá 05 ngày | CQ chủ trì thẩm định | K1Đ22 NĐ số 175 | Mẫu số 01 NĐ175
 | Phê duyệt DA * Nội dung Quyết định phê duyệt dự án quy định tại Đ22NĐ175 | Chủ tịch UBND các cấp/ Thủ trưởng CQ được ủy quyền quyết định đầu tư | - K1 Đ60 Luật XD năm 2014; - K17 Đ1 Luật XD số 62; - Đ22 NĐ số 175; - Đ17 Quy định của QĐ số 15. | Mẫu số 06 và 07 NĐ175